## Sheet1
2025年运维服务能力改进计划及跟踪
序号 | 改进依据 | 待改进内容 |  |  |  |  | 改进结果跟踪 |  |  | 备注
|  | 待改进过程/活动 | 改进原因 | 改进措施 | 责任部门 | 计划完成日期 | 改进状态 | 跟踪日期 | 验证人
1 | 2025年内审检查表 | 服务流程管理 | 运维部曾在 2025年10月 15 日组织过服务知识评审会，但内审员在检查其评审会对应的记录单时，未能提供《服务知识评审记录》 | 1.部门内部增加内部审核环节，每个月最后一天检查服务报告。 2.运维部人员补充完成服务报告。 3.对服务报告及标准进行培训，杜绝记录不完善的事情再次发生。 | 运维部 | 2025年10月20日前完成 | 已完成 | 2025.10.16 | 金文莉
2 | 最终软件库考核指标 | 资源管理 | 未能满足最终软件库考核指标 | 1.学习github使用 2.对研发部人员进行培训,杜绝版本管理不规范的情况再次发生 | 研发部 | 2025-12-30 | 进行中 | 跟踪中 | 金文莉
3 | 客户满意度调查结果分析 | 服务台服务水平 | 满意度调查评分较低 | 由服务台负责人进行集体培训来提高服务台人员的用语规范性，从而提高用户的整体满意度。 | 运维部 | 2025-12-20 | 进行中 | 跟踪中 | 金文莉