临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目-实施计划

甘肃国邦信息科技有限公司

2025-01-04

# 文档信息

| 文档名称编号 | 项目实施计划（GSGB-ITSS-XMSSJH） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 甘肃国邦信息科技有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-1-4 | 发布版本 | 胡葛鹏宇 | 黄益溪 |

目录

临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目-实施方案	1

甘肃国邦信息科技有限公司	1

文档信息	2

1. 项目概述	4

1.1. 项目背景	4

1.2. 项目目标	4

1.3. 实施原则	4

2. 实施范围与内容	4

3. 实施阶段与计划	5

3.1. 第一阶段：项目启动与规划（第1-2周）	5

3.2. 第二阶段：系统设计与开发（第3-8周）	5

3.3. 第三阶段：部署与集成（第9-12周）	5

3.4. 第四阶段：测试与培训（第13-14周）	5

3.5. 第五阶段：上线与运维支持（第15周起）	5

4. 技术实施方案	5

4.1. 系统架构设计	5

4.2. 接口对接方案	6

4.3. 安全实施方案	6

4.4. 性能保障措施	6

5. 项目管理与组织架构	6

5.1. 项目组织架构	6

5.2. 质量控制措施	6

5.3. 风险管理	6

6. 培训与支持计划	7

6.1. 培训内容	7

6.2. 培训方式	7

6.3. 运维支持	7

7. 验收标准与交付物	7

7.1. 验收标准	7

7.2. 交付物清单	8

项目概述

项目背景

本计划依据《临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目需求分析报告》与《产品规格说明书》编制，旨在指导“智慧银医”项目的有序实施。项目旨在通过建设统一支付结算平台、门诊及住院自助服务系统，优化患者就医流程，提升医院服务效率与管理水平，全面落实国家“互联网+医疗健康”便民惠民政策。

项目目标

- 业务目标：实现门诊、住院全流程自助服务，显著减少患者排队时间，缓解窗口压力。

- 技术目标：建成稳定、安全、高效的“智慧银医”平台，实现与院内HIS、医保等核心系统的无缝对接。

- 管理目标：建立统一的支付对账与财务管理系统，实现资金流、信息流的闭环管理。

- 体验目标：为患者提供多渠道支付、一站式自助服务的便捷就医体验。

项目实施范围

本项目实施范围涵盖以下内容：

- 软件系统开发与部署：统一支付结算平台、门诊自助服务系统、住院自助服务系统。

- 硬件设备采购与安装：门诊/住院自助服务终端及相关外设（读卡器、打印机等）。

- 系统集成与对接：与医院现有HIS系统、省/市医保平台进行接口开发与联调。

- 全院网络与安全加固：确保系统在内网环境下的安全、稳定运行。

- 培训与上线支持：针对医院管理员、财务人员、导诊人员及运维人员进行系统培训。

关键交付成果

可正式运行的“智慧银医”软件系统平台。

部署完毕并投入使用的自助服务终端设备。

全套项目文档（开发文档、部署手册、用户操作手册、培训材料）。

通过验收测试并完成上线切换。

完成关键用户培训并提供初期运维支持。

项目组织与职责

| 角色 | 所属单位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目领导小组 | 院方/国邦科技 | 项目重大决策、资源协调、关键问题裁决。 |
| 项目经理 | 国邦科技 | 全面负责项目计划、执行、监控、交付及团队管理。 |
| 院方项目负责人 | 临夏州中医医院 | 协调院内资源，审核业务需求，监督项目质量与进度。 |
| 运维部经理 | 国邦科技 | 负责系统架构设计、技术攻关、开发质量管理。 |
| 研发部 | 国邦科技 | 负责系统设计、编码、单元测试、集成测试。 |
| 运维部 | 国邦科技 | 负责环境部署、系统配置、数据迁移、上线切换。 |
| HIS系统接口人 | 临夏州中医医院/HIS厂商 | 提供HIS接口规范，配合接口联调与测试。 |
| 院方关键用户 | 临夏州中医医院 | 参与需求确认、功能测试、接受培训，反馈使用意见。 |
| 运维支持团队 | 国邦科技 | 提供上线后运维支持、问题处理及系统优化。 |

项目实施详细计划

本项目总周期预计为 16周，分为五个主要阶段。

项目启动与准备

目标：完成项目团队组建，明确项目目标与范围，确认技术及接口方案。

| 任务序号 | 工作内容 | 责任方 | 产出物 | 计划周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 召开项目启动会，宣布项目章程 | 国邦/院方 | 《项目启动会纪要》 | 第1周 |
| 1.2 | 组建项目团队，明确沟通机制 | 国邦/院方 | 《项目组织与沟通计划》 | 第1周 |
| 1.3 | 深化需求调研，确认业务流程 | 国邦/院方 | 《业务需求确认书》 | 第1-2周 |
| 1.4 | 确认HIS、医保系统接口技术方案 | 国邦/院方/HIS厂商 | 《系统接口技术规格说明书》 | 第2周 |
| 1.5 | 制定详细项目管理计划 | 国邦科技 | 《项目实施计划》(本文档) | 第2周 |

系统设计与开发

目标：完成系统详细设计、软件开发、单元测试及内部集成。

| 任务序号 | 工作内容 | 责任方 | 产出物 | 计划周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 系统详细设计（数据库、界面、架构） | 国邦科技 | 《系统详细设计说明书》 | 第3-4周 |
| 2.2 | 统一支付平台开发 | 国邦科技 | 统一支付平台模块 | 第4-7周 |
| 2.3 | 门诊/住院自助服务系统开发 | 国邦科技 | 自助服务系统软件 | 第5-8周 |
| 2.4 | 与HIS、医保模拟环境接口开发 | 国邦科技 | 接口程序代码 | 第6-8周 |
| 2.5 | 系统内部集成与单元测试 | 国邦科技 | 《单元测试报告》 | 第7-8周 |

集成测试与用户培训

目标：在模拟/测试环境中完成系统集成测试，并对关键用户进行培训。

| 任务序号 | 工作内容 | 责任方 | 产出物 | 计划周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 搭建与生产环境一致的测试环境 | 国邦科技 | 项目测试环境 | 第9周 |
| 3.2 | 自助终端硬件设备到货、验收 | 国邦/院方 | 《硬件设备验收单》 | 第9周 |
| 3.3 | 系统集成测试（SIT） | 国邦/院方关键用户 | 《系统集成测试报告》 | 第10周 |
| 3.4 | 用户验收测试（UAT）准备与执行 | 院方关键用户/国邦 | 《用户验收测试报告》 | 第10-11周 |
| 3.5 | 编制用户操作手册、培训教材 | 国邦科技 | 《用户操作手册》、《培训课件》 | 第10周 |
| 3.6 | 关键用户操作培训 | 国邦科技/院方 | 《培训签到表》、《培训反馈记录》 | 第11周 |

上线部署与试运行

目标：系统在生产环境部署上线，并进入试运行阶段。

| 任务序号 | 工作内容 | 责任方 | 产出物 | 计划周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 制定详细上线部署与回滚方案 | 国邦科技 | 《系统上线部署方案》 | 第12周 |
| 4.2 | 生产环境软硬件部署与初始化 | 国邦科技 | 生产环境系统 | 第12-13周 |
| 4.3 | 历史数据迁移（如需）与系统切换 | 国邦/院方 | 上线切换完成 | 第13周 |
| 4.4 | 系统正式上线，开始试运行 | 国邦/院方 | 系统上线发布公告 | 第13周 |
| 4.5 | 上线初期现场支持与问题排查 | 国邦科技 | 《上线问题跟踪日志》 | 第13-14周 |

项目验收与运维移交

目标：项目通过正式验收，系统进入正式运维期。

| 任务序号 | 工作内容 | 责任方 | 产出物 | 计划周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 试运行问题修复与系统优化 | 国邦科技 | 《试运行问题总结与优化报告》 | 第15周 |
| 5.2 | 整理并提交全部项目交付物 | 国邦科技 | 完整项目交付物清单及文件 | 第15周 |
| 5.3 | 项目终验评审会 | 国邦/院方 | 《项目终验报告》 | 第16周 |
| 5.4 | 签署项目验收合格证书 | 国邦/院方 | 《项目验收合格证书》 | 第16周 |
| 5.5 | 项目总结与知识转移，进入质保运维期 | 国邦科技 | 《项目总结报告》、《运维服务交接单》 | 第16周 |

沟通管理计划

| 会议类型 | 频率 | 参加人员 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目周例会 | 每周一次 | 项目经理、院方负责人、各小组长 | 同步进展、识别风险、解决问题 |
| 技术专题会 | 按需召开 | 技术负责人、开发、测试、HIS接口人 | 讨论并决策技术方案与接口问题 |
| 阶段评审会 | 每阶段结束时 | 项目领导小组、项目核心成员 | 评审阶段成果，决策是否进入下一阶段 |
| 上线部署协调会 | 上线前后 | 项目全体实施人员、院方相关科室 | 部署任务协调、应急预案确认 |

风险管理计划

| 风险类别 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | HIS系统接口开发延迟或异常 | 中 | 高 | 提前介入，与HIS厂商建立联合调试机制；制定备选数据交换方案。 |
| 需求风险 | 上线后用户提出重大需求变更 | 中 | 中 | 严格执行变更控制流程；明确项目范围，对重大变更纳入后期迭代。 |
| 实施风险 | 上线切换期间影响医院正常业务 | 低 | 高 | 制定详尽的离线应急预案和回滚方案；选择业务低峰期（如周末夜间）进行切换。 |
| 人力资源风险 | 关键技术人员或用户代表变动 | 低 | 中 | 确保项目文档齐全；建立AB角备份机制；加强团队内部知识共享。 |

质量保证与验收标准

- 功能符合性：系统功能必须100%满足《产品规格说明书》中定义的需求。

- 性能达标：关键交易响应时间需满足“千万级数据查询≤2秒”等性能指标。

- 安全合规：通过基础的安全扫描，确保无高风险漏洞；权限控制、日志审计等功能完备。

- 文档完整性：交付全部约定的文档，内容准确、完整。

- 用户培训：关键用户培训覆盖率达100%，培训考核合格。

- 试运行稳定：系统试运行期间，无重大（P0/P1级）故障发生，业务连续运行稳定。